## Лист1
Задача | Дата начала | Дата завершения | Исполнитель | Статус | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2023-07-01 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2024-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-04-23 | 2023-04-30
Продуктовая аналитика | 2023-04-17 | 2023-04-23 |  | Открыто
Создание паспорта проекта | 2023-04-17 | 2023-04-23 | Иван | Сделано
Создание диаграммы Ганта | 2023-04-17 | 2023-04-23 | Александр | В процессе
Создание матрицы стейкхолдеров | 2023-04-17 | 2023-04-23 | Сергей | Открыто
Анализ целевой аудитории | 2023-04-17 | 2023-05-16 | Денис | Открыто
Создание шаблона бизнес-модели | 2023-04-23 | 2023-05-16
Формирование ценностного предложения | 2023-04-23 | 2023-05-16 | Александр | Закрыто
Составление описания решаемой проблемы | 2023-04-23 | 2023-05-16 | Сергей | Закрыто
Формирование бизнес-модели | 2023-04-23 | 2023-05-16 | Иван | Закрыто
Анализ потребностей пользователя | 2023-05-16 | 2023-05-31
Разработка User Journey Map | 2023-05-16 | 2023-05-31 | Александр, Иван | Закрыто
Разработка User Flow | 2023-05-16 | 2023-05-31 | Сергей, Денис | Закрыто
Прототипирование и дизайн | 2023-06-01 | 2023-06-22
Анализ цветовой схемы | 2023-06-01 | 2023-06-10 | Денис | Закрыто
Создание атомарного дизайна | 2023-06-01 | 2023-06-10 | Сергей | Закрыто
Создание вайрфрейма | 2023-06-10 | 2023-06-16 | Иван | Закрыто
Создание мокапа и прототипа | 2023-06-16 | 2023-06-22 | Александр | Закрыто
Юзабилити тестирование | 2023-06-22 | 2023-07-01 | Вся группа | Закрыто
Демонстрация проекта | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Вся группа | Закрыто
Реализация проекта | 2023-07-14 | 2023-12-17 | Вся группа | Закрыто
Тестирование | 2023-12-18 | 2024-01-18 | Вся группа, кафедра ИТС | Закрыто
Релиз | 2024-01-19 | 2024-01-20 | Александр | Закрыто
Формирование выводов | 2024-04-23 | 2024-04-30 | Вся группа | Закрыто